## 绩效目标表
绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年柞水县红岩寺镇红岩社区兰家湾木耳种植项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 聂武军 13909144675
主管部门 |  | 县委统战部 |  | 实施单位 |  | 柞水县红岩寺镇红岩社区股份经济合作社
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 52
|  | 其中：财政拨款 |  | 52
其它资金
总 体 目 标 | 年度目标
种植木耳20万袋及配建喷灌设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 木耳 |  |  |  | ≥20万袋
|  |  | 灌溉管网 |  |  |  | ≥10亩
|  |  | 蓄水池 |  |  |  | 3座
|  |  | 取水坝 |  |  |  | 2座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  | ≥95%
|  | 成本指标 | 菌包补助 |  |  |  | 1元/袋
|  |  | 配套设施补助 |  |  |  | 32万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 种植项目年产值 |  |  |  | 48万元
|  |  | 带动增加脱贫人口户均收入 |  |  |  | ≥500元
|  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 |  |  |  | ≥182人
|  |  | 直接受益脱贫人口数 |  |  |  | ≥45人
|  | 可持续影响 指标 | 产业基地工程使用年限 |  |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农村少数民族聚居地方群众满意度 |  |  |  | ≥90%
经办人：王楠 |  | 单位负责人：康霞 |  |  | 上报时间：2022.12.26
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 绩效目标审核表
绩效目标审核表
项目名称 | 2023年柞水县红岩寺镇红岩社区兰家湾木耳种植项目 | 项目资金（万元） | 52
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域性发展实际。 |  | 17
二、完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性（10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述 |  | 9
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性（10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性（10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 9
资金匹配性（10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 9
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 9
条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。 |  | 9
综合评定等级 | 通过（85分及以上）þ 不通过（85分以下）¨
总体审核意见 | 经综合审核量化打分，最终得分92分，总体审核意见为通过
审核单位 | 中共柞水县委统战部 柞水县财政局
审核时间 | 2022-12-26

## 绩效运行监控表
绩效运行监控表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年柞水县红岩寺镇红岩社区兰家湾木耳种植项目 |  |  | 项目负责人 |  | 聂武军 13909144675
主管部门 |  |  | 中共柞水县委统战部 |  |  | 实施单位 |  | 柞水县红岩寺镇红岩社区股份经济合作社
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-11月执行数
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 52万元 | 52万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 52万元 | 52万元
其他资金
年度总体目标 | 种植木耳20万袋及配件喷灌设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月完成情况 |  | 全年预计完成情况 |  | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 木耳 | ≥20万袋 | 20万袋 |  | 20万袋
|  |  | 灌溉管网 | ≥10亩 | 10亩 |  | 10亩
|  |  | 蓄水池 | 3座 | 3座 |  | 3座
|  |  | 取水坝 | 2座 | 2座 |  | 2座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | ≥95% |  | ≥95%
|  | 成本指标 | 菌包补助 | 1元/袋 | 1元/袋 |  | 1元/袋
|  |  | 配套设施补助 | 32万元 | 32万元 |  | 32万元
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 种植项目年产值 | 48万元 | 48万元 |  | 48万元
|  |  | 带动增加脱贫人口户均收入 | ≥500元 | 500元 |  | 500元
|  | 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥182人 | 182人 |  | 182人
|  |  | 直接受益脱贫人口数 | ≥45人 | 45人 |  | 45人
|  | 可持续影响指标 | 产业基地工程使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |  | ≥10年
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 农村少数民族聚居地方群众满意度 | ≥90% | ≥90% |  | ≥90%

## 绩效目标自评表
绩效目标自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  |  | 2023年柞水县红岩寺镇红岩社区兰家湾木耳种植项目 |  |  |  | 项目负责人 | 聂武军 13909144675
主管部门 |  |  |  | 中共柞水县委统战部 |  |  |  | 实施单位 | 柞水县红岩寺镇红岩社区股份经济合作社
资金情况 （万元） |  |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-11月执行数 | 预算执行率
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 52万元 |  | 52万元 | 100%
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 52万元 |  | 52万元 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 种植木耳20万袋及配件喷灌设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工 | [5 empty] | 种植木耳20万袋及配件喷灌设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 1-11月完成情况 |  | 全年实际完成情况 |  | 得分 |  |  | 备注
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 木耳 | 5 | ≥20万袋 | 20万袋 |  | 20万袋 |  | 5
|  |  | 灌溉管网 | 5 | ≥10亩 | 10亩 |  | 10亩 |  | 5
|  |  | 蓄水池 | 5 | 3座 | 3座 |  | 3座 |  | 5
|  |  | 取水坝 | 5 | 2座 | 2座 |  | 2座 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 100% | 100% |  | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 5 | ≥95% | ≥95% |  | ≥95% |  | 5
|  | 成本指标 | 菌包补助 | 5 | 1元/袋 | 1元/袋 |  | 1元/袋 |  | 4
|  |  | 配套设施补助 | 5 | 32万元 | 32万元 |  | 32万元 |  | 5
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 种植项目年产值 | 10 | 48万元 | 48万元 |  | 48万元 |  | 9
|  |  | 带动增加脱贫人口户均收入 | 5 | ≥500元 | 500元 |  | 500元 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 受益群众户数 | 5 | ≥182人 | 182人 |  | 182人 |  | 5
|  |  | 直接受益脱贫人口数 | 5 | ≥45人 | 45人 |  | 45人 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 产业基地工程使用年限 | 10 | ≥10年 | ≥10年 |  | ≥10年 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 农村少数民族聚居地方群众满意度 | 20 | ≥90% | ≥90% |  | ≥90% |  | 17
总分 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 94
经办人：王楠 单位负责人：康霞 上报时间：2023年11月13日